בסייעתא דשמיא                                                                                                                                  30.08.2018

חוזה עבודה

בין- המזמין ______________________________

לבין- _________________________

- אני מתחייב לבצע את כל הנכתב בתוכניות המצורפות ובכתב כמויות

- תינתן אחריות על העבודה למשך שנה ובמקרה שמשהו לא תקין על הקבלן לבוא לסדר בתוך 14 יום מיום פניית המזמין

- על כל שינוי במהלך העבודה יש להחתים את המזמינים מראש, ללא חתימה לא תשולם עלות השינוי

- העלאת הסחורה מהרחוב לדירה תתבצע ע"י הקבלן

- כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכנית. כל החומרים יהיו מסוג א' בעלי תו תקן. על הקבלן להודיע למזמין לפחות שבוע מראש על בחירת ריצוף, כלים סניטריים להרכבה חשמל וכד'

- אין לשהות בשטח הבניה מחוץ לשעות העבודה

- הקבלן יקפיד שלא יווצר שום נזק לבניין, לשכנים ולסביבתו ואפילו הקל ביותר. ובאם יקרה נזק על הקבלן לתקנו בתוך 3 ימים.

- פינוי פסולת יבוצע בתדירות גבוהה בתוך שטח הבניין. פינוי פסולת ע"י שרוול מכוסה לתוך מכולה עפ"י כללי העירייה. בסוף כל יום עבודה יש לנקות את חדר המדרגות ושטח הבניין!

- הקנסות עקב הפרת חוקי עירייה על חשבון הקבלן

- על נקודות המים הינם חם וקר חוץ משירותים ומכונת כביסה

- כל חדר רטוב יקבל בידוד בריצפה

- להוריד את כל התריסים והחלונות בבית ולאחר מכן לסתום את החורים בקירות

- על הקבלן לתקן את כל תיקוני הטיח גם של בעלי המלאכה שהמזמין יביא

- עבודות איטום יתבצעו כנדרש בכל האזורים

- כל עבודות הטיח יתבצעו ביישור סרגל לשני הכיוונים

- הניאגרה הסמויה תשכב על בטון ולא על בלוק. וכן יש לחצוב בקיר בשביל להניח אותה ולא להניח חיצוני

- טסט לכל צינורות המים והחשמל למשך שבוע לפני הסגירה

- הסיפונים יהיו מחב' חוליות

- הצבע יהיה "משי משי"

- תוספת  מטר ריצוף 150 ₪

- תוספת שקע חשמל 150 ₪

- אנו מעוניינים ב-2 קופסאות ביוב באמבטיה ובמטבח

- העבודה תימשך עד ליום ____________ על כל יום איחור ישולם למזמין 300 ₪

- המחיר לתשלום עבור כלל העבודות הינו 145,000 ₪

- סדר התשלומים- בתחילת העבודה ינתן 10,000 ₪ עבור החומרים ולאחר מכן תתומחר כל עבודה בנפרד ותשולם לכשתבוצע 10% [14.500] האחרונים ישולמו בגמר העבודות כולם והנקיון

- בכל מקרה של חריגה\הוספה מעבר למופיע בתכנית ו\או כתב הכמויות התוספת\חריגה תתומחר בהתאם למחיר הממוצע בשוק [במקרה אי הסכמה יישאלו חוות דעת של שני בעלי מקצוע ]

- מאחר והוסכם שכל הקירות החדשים בדירה יהיו קירות גבס עליהם להיות מלוחות ירוקים תקינים בעלי ניצבים במרחקים שלא יעלו על 40 ס''מ ויומלאו בבידוד מסוג צמר סלעים תקני

- נוספו על כתב הכמויות צינורות זינה ויציאה לדוד השמש ודוד החימום החשמלי [בוילר]

- לא יתבצעו עבודות בשבתות וחגי ישראל וכן בערבי שבתות וחגי ישראל לא יתבצעו עבודות החל מ-3 שעות לפני השבת\חג

ולאחר מכן ישולם על כל עבודה שנעשתה בנפרד

ועל זאת באנו על החתום ביום 30.08.2018

המזמין _______________                הקבלן__________________