חוזה  עבודה

חוזה עבודה שנחתם ביום ?? תשס"ט בין ??? (להלן: "המחבר") לבין ??? מ??? ת"ז מס'  (להלן: "הגרפיקאית").

המחבר מוסר את ספרו "..." לידי הגרפיקאית לצורך עימוד טקסט ועיצוב גרפי של הספר מתחלה ועד הסוף לפי הפירוט שבסטוריבורד הבא:...

פירוט נוסף של העבודה: 

כריכה קידמית, צדדית ואחורית.

פורזץ ראשון ואחרון. 

שערים. 

הקדשות עם עיצוב ואיור שלהבת וכדומה. 

הסכמה. עם איור קסת סופר. 

סידור תמונות רבנים.

הגרפיקאית מודעת לכך שיתכנו הערות מתקנות מאת המחבר. תיקונים אלו הם חלק מהעבודה.

עלות סך כל העבודה כולה: ?? ₪ בלבד.

העבודה תתבצע בשלושה שלבים: 

שלב א - הגרפיקאית תכין את הספר כולו כולל כריכה וכו', לקובץ סגור להדפסה, עד לתאריך????? 

שלב ב - לאחר תקופה (בה משיג המחבר הסכמה לספרו) שלא תעלה על שלשה שבועות מצד המחבר, הגרפיקאית מקבלת לידה את ה"הסכמה", ומכינה את הספר כולו בקובץ סגור להדפסה, כפול שניים: קובץ אחד - הספר עם הקדשה לקופת חולים (שבעמ' 5); קובץ שני - הספר ללא הקדשה זו, עד שבוע ימים מעת קבלת ההסכמה ומגישה למחבר, וכנגד זה תקבל לידה חצי מסכום העבודה דהיינו: ??? ₪. 

שלב ג - לאחר חודשיים וחצי
 מעת שליחת הספר הערוך עם ההסכמה, הגרפיקאית מסדרת את ההקדשות שהתקבלו ההמחבר ומגישה עבודה סופית למחבר, וכנגד מקבלת לידה את יתרת התשלום כולו.   

חריגה של הגרפיקאית מהתאריכים שנקבעו, ביותר משבוע ימים, יפחית על כל יום שעובר סך 20 ₪, אלא אם כן הגיעו הצדדים להסכם חדש ביניהם, ובצמוד לחוזה זה.

המחבר מתחייב שלא לעכב או לדחות את המשך העבודה (כאשר הגרפיקאית זקוקה לאישור המשך), על כל פנים לא יותר משבוע ימים, אלא אם כן יגיעו הצדדים לידי הסכמה.

המחבר מתחייב לשלוח את תשלום העבודה תוך שלושה ימים מהמועדים שנקבעו מעלה, בשיק אישי ל: "פלוני אלמוני", "למוטב בלבד", או בהפקדה ישירה מכל בנק לחשבון הבנק האישי של הגרפיקאית.

הגרפיקאית מתחייבת להמציא קבלה כתובה בכתב ידה וחתומה, תוך שבוע ימים מקבלת כל תשלום ל: ...

הגרפיקאית לא תעשה כל שימוש בחומר (ציורים, טקסט וכו') ללא רשות המחבר.

קראתי והבנתי את כל הכתוב בחוזה זה והנני מתחייב/ת לקיימו, ועל זה באתי עה"ח____________(המחבר).



  עה"ח ____________ (הגרפיקאית).

�	). זמן זה לוקח המחבר לעצמו לצורך גיוס תרומות לספרו זה.)







